## Hoja1
1.000 EN 1 DÍA - 2025
MATRIZ DE ACTIVIDADES
RED INNOVA LOCAL
# | Localidad | # Act | Área Encargada | Actividad | Detalle de actividad | Tipo de actividad | Hora de inicio y fin de la actividad | Proyección de personas vinculadas | Lugar de implementación y dirección (tentativo) | Logística Alcaldía local (Describa qué implementos requiere para la actividad que son implementos que saldran de sus lineas de inversión) | De dónde proviene el recurso? (Área ó Bogotaneidad) | Desde la estrategia Bogotaneidad se brindará la logística general del evento (carpas, mesas, sillas, sonido básico y señalización). Favor indicar si requiere de estos elementos y cuántos. Los insumos específicos para el desarrollo de la actividad (material pedagógico, talento humano, equipos tecnológicos, instrumentos, etc.) deberán ser asumidos desde la línea de inversión correspondiente.
|  | 1 | Mujer | Gala de reconocimiento a lideresas locales | Se realizará una gala en la que se reconocerán los principales liderazgos de mujeres de la localidad de Los Mártires, en diferentes ámbitos y escenarios locales y distritales. | Conmemoracion | 4:00pm - 7:00pm | 100 | Por definir | Escenario con tarima, sonido para presentaciones artísticas, alfombra roja, maestro de ceremonias, catering, estación de café, presentaciones artísticas locales, reconocimientos. |  | N/A
|  | 2 | Proyecto 2774 Martires avanza en su estrategia de cuidado local | Taller formativo sobre construcciòn de masculinidades no violentas | En el marco de la estrategia de formaciòn "Entornos protectores y territorios seguros, inclusivos y diversos, se realizara taller formativo con 90 estudiantes niñas, niños, adolescentes y jovenes de los cursos 703, 903, 1001 del colegio eduardo santos, para promover una reflexión profunda sobre las ideas y expectativas relacionadas con la masculinidad. A través de actividades participativas, se busca cuestionar los estereotipos de género que pueden llevar a comportamientos violentos y fomentar la construcción de masculinidades basadas en el respeto, la empatía y la igualdad. El objetivo es que las niñas, niños, adolescentes y jovenes puedan desarrollar una visión saludable y responsable , promoviendo relaciones libres de violencia y discriminación. | Taller Prevencion de violencia y construcciòn de masculinidades no violentas | 08:00 am a 12:00 pm | 90 | Colegio eduardo santos | Refrigerios, sonido, materiales como marcadores, esferos, colores, hojas de colores. |  | N/A | Ingrid Tatiana Murcia | 3108762031 | Requiere acompañamiento de prensa | Preguntar si esta actividad se puede valer por tres ok abrirla
|  | 3 | Salud proyecto 2077 | festival de la juventud | Festival de la juventud”, donde se realizará actividades relacionadas con 1) Freestyle, 2) danza urbana, 3) técnica en dibujo, 4) grafiti donde los participantes concursaran en cada temática, y se entregara premiación al ganador.Presentaciones artísticas y culturales (Mínimo 40 minutos) relacionadas con prevención de consumo de SPA | prevencion consumo de SPA | 10 AM A 3PM | 118 | provisional Parque Oscar cl 22 d 18 48 | Plan de contingencia para evento de diez horas espacios cerrados o abiertos, con Visita de Bomberos, Puesto de primeros auxilios con ambulancia medicalizada, acompañamiento Policía, defensa civil, una (1) brigada contra incendio con uniforme, distintivos y equipos de comunicación.Acinpro. 4 APOYOS LOGISTICOS |  | NA | Dora Ines Roa | 3143673360 | Requiere acompañamiento de prensa - pendiente confirmacion
|  | 4 | Salud | capacitacion en proceso de obtencion certificado de discapacidad | Con el fin de incentivar que las personas con discapacidad adquieran su certificado de discapacidad se realizara una capacitacion para explicar los requisitos, medios de solicitud y proceso para obtencion del mismo y los tiempos de espera. | Discapacidad | 10 AM A 3PM | 30 | Por definir | Talento humano que brindara la capacitacion |  | 1 Carpa, una mesa tres sillas | Dora Ines Roa | 3143673360 | Requiere acompañamiento se podria unir con las de Kluster
|  | 5 | ANIMALES | Jornada de Esterilización | Fomentando la proteccion y bienetar animal en la Localidad de los Martires por medio de una jornada de esterilizacion canina y felina en el barrio Eduardo Santos en el parque comunal frente a la parroquia Santa Elena, la cual dara inicio a las 8 AM y puede llegar a durar hasta la 4PM. Para esto se contara con unidad movil de esterilizacion y equipo medico necesario para llevar a cabo dicha actividad. Con capacidad de 100 animales. Durante la jornada, se prestarán los siguientes servicios: - Esterilización quirúrgica gratuita | Esterilizacion | 8AM A 4PM | 100 ANIMALES | Frente a la parroquia Santa Elena Cra 19 Bis #1D - 78 | 1. Personal necesario: 2 MV Cirujanos, 1 MV anestesiologo, Auxiliares veterinarios para: pesar y valoracion inicial del paciente, 2 auxiliares para diligenciamiento de historias clinicas, 2 auxiliares para el area de preparacion y recuperacion 2. Materiales e insumos requeridos: Equipos quirúrgicos y mobiliario básico, Mesas quirúrgicas (pueden ser portátiles o improvisadas con desinfección adecuada), Guacales o jaulas de reposo para animales, fonendoscopios, guantes de exploración, Material médico y quirúrgico desechable, Batas y guantes estériles, Campos quirúrgicos, medicamentos inyectables. 3. Unidad movil quirugica, carpas, mesas y sillas para la identificacion de cada area. |  | No se requieren.
|  | 6 | PROYECTO MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO | Recorrido de verificacion de avance de obras | Se realiza verificación de las actividades de obra en desarrollo, permisos, personal con todos sus imple,mentos de seguridad, avance segun cronograma, requerimiento de apoyo de la entidad en trámites, temas social, ambienta, y tecnico en desarrollo de los trabajos | visita de obra | 8AM A 4PM | 3 frentes de obra aproximadamente 5 personas por frente= 15 ciudadanos | POR DEFINIR DE ACUERDO A LOS AVANCES DE OBRA A LA FECHA | Equipo de profesionales con sus elementos de seguridad y salud en el trabajo |  | No se requieren.
|  | 7 | PROYECTO PARQUES | Recorrido de verificacion de avance de obras | Se realiza verificación de las actividades de obra en desarrollo, permisos, personal con todos sus imple,mentos de seguridad, avance segun cronograma, requerimiento de apoyo de la entidad en trámites, temas social, ambienta, y tecnico en desarrollo de los trabajos | visita de obra | 8AM A 4PM | 3 frentes de obra aproximadamente 5 personas por frente= 15 ciudadanos | POR DEFINIR DE ACUERDO A LOS AVANCES DE OBRA A LA FECHA | Equipo de profesionales con sus elementos de seguridad y salud en el trabajo |  | No se requieren.
|  | 8 | ANIMALES | Brigada medico veterinaria | Fomentando la proteccion y bienetar animal en la Localidad de los Martires por medio de una Brigada medico veterinaria canina y felina en el barrio La Favorita, la cual dara inicio a las 8 AM hasta la 1PM. Para esto se contara con carpas, mesas y sillas para la recepcion de la ciudadania. Durante la jornada, se prestarán los siguientes servicios: - Valoracion fisica medica - Desparacitacion interna y externa - Vacunacion (pentavalente y triple felina) | Brigada MV | 8am a 1pm | 50 animales | la carrera 17 con calle 18 | Insumos medicos: Desparasitantes Internos y externos. Vacunas. Guantes. Alcohol. Guardianes. Algodon. Termometros. Fonendoscopios. Jeringas. |  | Se requiere de 2 carpas 4*4, 4 mesas, 20 sillas, la volqueta para transportarlos, el personal para armarlos.
|  | 9 | PARTICIPACION | Espacio de Dialogo para la Socilizacion de la politica publica Incidente. | A través de este encuentro con las poblaciones que ejercen incidencia local mediante la implementación de diversas políticas públicas, en áreas como protección y bienestar animal, pueblos indígenas, juventud y víctimas, en la localidad de Los Mártires, se busca propiciar un espacio de transformación de realidades. Desde sus distintos enfoques, estas poblaciones contribuirán con aportes significativos al desarrollo local. | Participacion Ciudadana | 9a.m -12 pm | 50 Personas | un Colegio representativo de de la Localidad ( Colegio Antonia Santos) | Convocatoria y Participación Elaboración de base de datos de organizaciones, líderes sociales y poblaciones objetivo. Invitación formal a través de canales como correo electrónico, redes sociales, llamadas. Confirmación de asistencia y seguimiento a convocados. Apoyo Logístico y Humano Equipo facilitador/moderador del conversatorio. Logística de apoyo en sitio (recepción, asistencia técnica, coordinación de mesas). Refrigerios o hidratación para los participantes |  | Por el momento no se requiere | Ana maria marriquin
|  | 10 | PARTICIPACION | Segunda Sesion de la Comision Consultiva de Comunidades Negra | En el marco del cumplimiento del Decreto 151 de 2008, se llevará a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Consultiva Local de Comunidades Negras en la localidad de Los Mártires este espacio de interlocución entre las comunidades negras y la institucionalidad se basara en socializar y avanzar en la implementación de la política pública, con énfasis en el fortalecimiento organizativo, representativo y territorial del pueblo en la localidad | Participacion Ciudadana | 2 pm- 5 pm | 30 Personas | Sala de Juntas Alcaldia Local de los Martires | Convocatoria y Participación Elíderes sociales y poblaciones objetivo. Invitación formal a través de canales como correo electrónico, redes sociales, llamadas. Confirmación de asistencia y seguimiento a convocados. Apoyo Logístico y Humano Equipo facilitador/moderador del conversatorio. Logística de apoyo en sitio Refrigerios o hidratación para los participantes |  | Por el momento no se requiere | Ana maria marriquin
|  | 11 | PARTICIPACION | Jornada deFortalecimiento a Organizaciones Sociales, Propiedad horizontal e Instancias de Participacion Ciudadana | Se llevarán a cabo jornadas de embellecimiento, adecuación de espacios seguros, fortalecimiento de redes de apoyo y promoción de iniciativas de sostenibilidad, dirigidas a la población de la localidad. | Participacion Ciudadana | 9 am -3 pm | 50 Personas | Espacios abertos Barrio Santa Fe | Se requqrira: sonido, carpas mesas, sillas permiso de uso de espacio publico, refrigerios, Base de datos de las organizaciones e Instancias de participacion |  | Se requieren; sonido, carpas mesas, sillas | Ana maria marriquin
|  | 12 | PARTICIPACION | Jornada de sensibilización: "Visibles, Valientes y con Derechos: Reconocimiento y Dignidad para las Mujeres Trans Trabajadoras Sexuales en Los Mártires" | La jornada de sensibilización "Visibles, Valientes y con Derechos" tiene como propósito principal reconocer, dignificar y visibilizar las realidades de las mujeres trans que ejercen actividades sexuales pagas en la localidad de Los Mártires, promoviendo una mirada respetuosa y basada en los derechos humanos frente a esta población históricamente marginada. En un territorio como Los Mártires, donde confluyen múltiples dinámicas urbanas, sociales y económicas —incluyendo el ejercicio del trabajo sexual— esta charla busca romper estigmas, promover la empatía y fortalecer el conocimiento institucional y ciudadano frente a las problemáticas, necesidades y derechos de las mujeres trans trabajadoras sexuales. | Jornada de sensibilización | 10 a 12 pm | 30 Personas | Casa Diana Navarro | Se requiere de espacio, sonido, computador y refrigerios para los asistentes. |  | N/A | Ana maria marriquin
|  | 13 | PARTICIPACION | Fortalecimiento de la medicina ancestral para las comunidades indigenas. | Esta actividad es un espacio de encuentro intercultural donde sabedores y sabedoras de diferentes pueblos indígenas compartirán sus conocimientos sobre la medicina ancestral, sus prácticas curativas, el uso de plantas medicinales y la conexión espiritual con la naturaleza. A través de charlas, muestras vivenciales y rituales tradicionales, se busca fortalecer la memoria ancestral, visibilizar la diversidad de saberes en torno a la salud y promover el respeto por los sistemas médicos propios de los pueblos originarios. Es un momento de diálogo, aprendizaje colectivo y reafirmación cultural en torno al cuidado del cuerpo, el espíritu y el territorio. | Iniciativa concertada de la mesa Local Indigena | 8 am - 6 pm | 25 personas | Salon Comunal Eduardo Santos | Se requiere de refrigerios, sonido, espacio, insumos para las practicas ancestrales. |  | por el momento no se requiere | Ana maria marriquin
|  | 14 | PARTICIPACION | Sesion de instalacion de la mesa local indigena para el 2025. | Se realizara la sesion de instalacion de la mesa local indigena para el presente año, en la cual se concertara el cronograma de sesiones de la mesa, y se presentaran todas las personas que conforman la mesa incluyendo al secretario tecnico del IDPAC asignado. | Participacion Ciudadana | 3 a 5 pm | 12 | Sala de Juntas Alcaldia Local de los Martires | Convocatoria y participacion: Invitacion formal para participacion en la mesa, seguimiento a la convocatoria, confirmacion de asistentes. Se requiere de refrigerios. |  | por el momento no se requiere | Ana maria marriquin
|  | 15 | PARTICIPACION | Sesion ordinaria del concejo local de propiedad horizontal | Se realizara la sesion ordinaria del concejo local de propiedad horziontal, en la cual se va a realizar verificacion del quorum que existe actualmente en el concejo, balance de JUEC (jornada unica electoral ciudadana), plan de accion 2025 y demas temas pendientes de las sesiones anteriores. | Participacion Ciudadana | 10 a 12 pm | 10 | Sala de Juntas Alcaldia Local de los Martires | Convocatoria y participacion: Invitacion formal para participacion en la mesa, seguimiento a la convocatoria, confirmacion de asistentes. |  | por el momento no se requiere | Ana maria marriquin
|  | 16 | PARTICIPACION | Sesion ordinaria del Comite de Libertad Religiosa Culto y Conciencia | De acuerdo en el almuezo de trabajo del 29 de mayo 2025, y con el fin de continuar con la reactivación del Comité Local de Libertad religiosa de los Mártires, se programa una nueva reunion para el 20 de junio con el fin de la eleccion de mesa directiva y la Construcción y Aprobación Plan de Acción 2025. | Activacion CLRCC | 10 a 12 m | 17 | Sala No.1 Centro Comercial Mall Plaza Piso 6. | Refrigerio, punto de cafe, videobeam |  | Videobeam | Ana maria marriquin | 3212398815
|  | 17 | EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN | MARATÓN CULTURAL | Se llevará a cabo un evento en el Mall Plaza que contará con una exposición de los trabajos realizados por las escuelas culturales de artes plásticas y fotografía. Además, se presentará una muestra de danza a cargo del grupo del Eduardo Santos, dirigido por la profesora Magda Parrado, así como una presentación del grupo de artes escénicas. Cabe destacar que estas muestras artísticas son resultado del proceso formativo que venimos impulsando desde el Fondo de Desarrollo Local a través de las escuelas culturales. | Presentaciones culturales | 09am a 4:00pm | 50 | Parque la pepita | Gestión del espacio para el desarrollo del evento; agrupaciones y artistas, y trasnsporte. |  | Sonido, mesas, sillas y 50 refrigerios | Maria fernanda corrales
|  | 18 | AMBIENTE | Taller de papel reciclado | Actividad pedagógica dirigida a la comunidad para transformación de papel en nuevos elementos | Educación ambiental | 3:00 pm a 4: 00 PM | 30 | POR DEFINIR DE ACUERDO ARTICULACIÓN CON COMUNIDAD | Se contará con recurso humano contratado de Aguas Bogotá, herramientas y demás en el marco del CPS 730 2024 |  | N/A | luisa coronado
|  | 19 | AMBIENTE | Mantenimiento de arbolado | Realizar desyerbe, plateo y recolección de desechos cerca a los arboles | Actividad Lúdica que vincula comunidad en el mantenimiento de arbolado | 07:00 a.m. a 09:00 a.m. | 15 | Sector de La Pepita Calle 6 a calle 9 entre Carreras 24 a 22 | Se contará con recurso humano contratado de Aguas Bogotá, herramientas y demás en el marco del CPS 730 2024 |  | N/A | luisa coronado
|  | 20 | AMBIENTE | Jornada de premiación a comerciantes por adecuada disposición de neumaticos | Premiación a comerciantes por la correcta disposición de neumáticos fuera de uso con empresas autorizadas por la SDA | Premiación por adecuada disposición de neumaticos | 08:30 a.m. a 12:00 m. | 50 | Sector de La Pepita Calle 6 a calle 9 entre Carreras 24 a 22 | Se contará con recurso humano contratado de Aguas Bogotá, herramientas y demás en el marco del CPS 730 2024 |  | Sonido, mesas, sillas y 50 refrigerios | luisa coronado | 3223636521
|  | 21 | EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN | Viejoteca tematica los Martires | La implementación de una viejoteca temática como parte de las actividades de la Bogotaneidad representa una estrategia innovadora y necesaria para promover la inclusión social, la salud integral y el reconocimiento cultural de las personas mayores en Bogotá. Esta iniciativa no solo ofrece un espacio de recreación y encuentro, sino que también visibiliza el valor y la memoria viva que representan los adultos mayores dentro del tejido social de la ciudad. 1. Beneficios para la salud física y mental Las actividades de baile, interacción social y estimulación sensorial propias de una viejoteca contribuyen significativamente al bienestar de los adultos mayores. Diversos estudios han demostrado que el baile regular mejora la movilidad, el equilibrio, la función cardiovascular y reduce el riesgo de enfermedades degenerativas. Además, la música y el ambiente temático favorecen la estimulación cognitiva, la evocación de recuerdos positivos y el fortalecimiento emocional, disminuyendo así los niveles de ansiedad, depresión y aislamiento social. 2. Fortalecimiento de la imagen de ciudad incluyente y culturalmente activa Incluir una viejoteca temática dentro del portafolio de actividades de la Bogotaneidad aporta a la construcción de una imagen de ciudad moderna, sensible y comprometida con todas las etapas de la vida. Bogotá se presenta así como una metrópoli que valora su diversidad generacional y promueve espacios intergeneracionales de respeto, aprendizaje y goce. La viejoteca se convierte en un símbolo de tradición, memoria y alegría que enriquece la identidad cultural bogotana. 3. Apoyo real y simbólico a las personas de la tercera edad Más allá del entretenimiento, esta propuesta reconoce a los adultos mayores como agentes activos de la cultura ciudadana. Al ofrecerles un espacio digno, alegre y significativo, se reivindica su derecho a la recreación, a la participación comunitaria y al disfrute de la ciudad. Además, la temática elegida puede evocar momentos históricos de la ciudad, músicas tradicionales y relatos de antaño, rescatando así la memoria colectiva de Bogotá a través de sus protagonistas más sabios. | Viejoteca tematica Los Martires | 9:00 a.m a 12:00 m | 100 | cr 29 1 d 15 Santa Isabel | se requerira, sonido,extensio electrica animador, 100refrigerios y carpas |  | se requerira, sonido,extensio electrica animador, 100refrigerios y carpas | Maria fernanda corrales
|  | 22 | EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN | Megaclase de Taekwondo | La realización de una megaclase de taekwondo para la comunidad representa una acción estratégica para fomentar el deporte, la salud y la cohesión social en un entorno participativo, accesible y formativo. Esta actividad, concebida como un evento masivo de carácter lúdico y educativo, no solo promueve la actividad física, sino que también transmite valores fundamentales que impactan positivamente en la convivencia ciudadana. Esta busca la Promoción de la salud física y mental, Fomento de valores y habilidades psicosociales, Fortalecimiento del tejido social y la cultura ciudadana, Visibilización del talento local y estímulo a la práctica deportiva | Megaclase taekondo | 3:00 p.m a 5:00 p.m | 80 | Calle 19 28-80 centro comercial mall plaza piso 2 | Sonido, extension electrica, 80 unidades de agua y 80 refrigerios |  | Sonido, extension electrica, 80 unidades de agua y 80 refrigerios | Maria fernanda corrales
|  | 23 | EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN | Festival de escualas de futbol sala alcaldia local | El Festival de Escuelas de Fútbol Sala es una iniciativa que busca promover la sana convivencia, el deporte y la participación de niños, niñas y jóvenes de la localidad a través de una jornada recreativa, formativa y competitiva. Este tipo de eventos fortalece los procesos deportivos que adelantan las escuelas de formación, visibiliza el talento local y fomenta valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto. | Festival de escualas de futbol sala alcaldia local | 3:00 p.m a 5:00 p.m | 40 | Parque carrera 20 con calle 23 | 40 unidades de hidratacion, 40 refrigerios, jueces de futsal |  | 40 unidades de hidratacion, 40 refrigerios, jueces de futsal | Maria fernanda corrales
|  | 24 | EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN | Sesion ordinaria consejo local de barras futboleras | sesion ordinaria del comite local de barras futboleres que usca armonizar el trabajo social que estas realizan en el territorio para fortalecer la convivencia | Consejo local de barras futboleras | 6.00 p.m a 8:00 p.m | 12 | Alcaldia local de los martires | 12 refrigerios |  | 12 refrigerios | Maria fernanda corrales
|  | 25 | Espacio publico | Embellecimiento zona plaza españa a traves de acciones de urbanismo tactico con personas dedicadas a las ventas informales | Se realizara una jornada especifica de embellecimiento con personas dedicadas a las ventas informales en el marco del proyecto 2080, esto con el fin de resignificar el buen uso del espacio publico | Actividad en calle | 9:00 am - 4:00 pm | 30 | Sector plaza españa | Pintura, elementos de limpieza, sonido, personal logistico |  | 30 refrigerios | Andres Ibarra
|  | 26 | Espacio publico | Embellecimiento zona plaza españa a traves de acciones de urbanismo tactico con personas dedicadas a las ventas informales | Se realizara una jornada especifica de embellecimiento con personas dedicadas a las ventas informales en el marco del proyecto 2080, esto con el fin de resignificar el buen uso del espacio publico | Actividad en calle | 9:00 am - 4:00 pm | 30 | sector ricurte | Pintura, elementos de limpieza, sonido, personal logistico |  | 30 refrigerios | Andres Ibarra
|  | 27 | Espacio publico | Embellecimiento zona plaza españa a traves de acciones de urbanismo tactico con personas dedicadas a las ventas informales | Se realizara una jornada especifica de embellecimiento con personas dedicadas a las ventas informales en el marco del proyecto 2080, esto con el fin de resignificar el buen uso del espacio publico | Actividad en calle | 9:00 am - 4:00 pm | 30 | sector estacion de la sabana | Pintura, elementos de limpieza, sonido, personal logistico |  | 30 refrigerios | Andres Ibarra
|  | 28 | Espacio publico | Embellecimiento zona plaza españa a traves de acciones de urbanismo tactico con personas dedicadas a las ventas informales | Se realizara una jornada especifica de embellecimiento con personas dedicadas a las ventas informales en el marco del proyecto 2080, esto con el fin de resignificar el buen uso del espacio publico | Actividad en calle | 9:00 am - 4:00 pm | 30 | sector la pepita | Pintura, elementos de limpieza, sonido, personal logistico |  | 30 refrigerios | Andres Ibarra
|  | 29 | Espacio publico | Embellecimiento zona plaza españa a traves de acciones de urbanismo tactico con personas dedicadas a las ventas informales | Se realizara una jornada especifica de embellecimiento con personas dedicadas a las ventas informales en el marco del proyecto 2080, esto con el fin de resignificar el buen uso del espacio publico | Actividad en calle | 9:00 am - 4:00 pm | 30 | sector plaza paloquemao | Pintura, elementos de limpieza, sonido, personal logistico |  | 30 refrigerios | Andres Ibarra
|  | 30 | Espacio publico | Embellecimiento zona plaza españa a traves de acciones de urbanismo tactico con personas dedicadas a las ventas informales | Se realizara una jornada especifica de embellecimiento con personas dedicadas a las ventas informales en el marco del proyecto 2080, esto con el fin de resignificar el buen uso del espacio publico | Actividad en calle | 9:00 am - 4:00 pm | 30 | por definir | Pintura, elementos de limpieza, sonido, personal logistico |  | 30 refrigerios | Andres Ibarra