## Report
|  |  | STORM | [5 empty] | Página | 1 |  | de | 4
|  |  | (Módulo de Consulta) | [5 empty] | Fecha de Emisión : Jan 23, 2019, 5:02 PM
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL |  | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO |  |  | CODIGO ACCION |  |  | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
59 | 2018-01-30 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2017 | 175 | 3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA- POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS NO. 107 DE 2015, 113 Y 149 DE 2014 EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS NO 107 DE 2015, 113 Y 149 DE 2014 EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP, VERIFICADA LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP, SE EVIDENCIÓ LA NO PUBLICACIÓN DE LOS TRES CONTRATOS Y C | 1 MEMORANDO A ABOGADOS DE CONTRATACIÓN PARA EL CORRECTO PROCESO CONTRACTUAL EN LAS PLATAFORMA SECOP DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE 2 MEMORANDO DIRIGIDO A LOS SUPERVISORES SOBRE EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS EN TODO EL PROCESO CONTRACTUAL Y QUE DE IGUAL MANERA VERIFIQUE QUE SE HAYA PUBLICADO EN SECOP DURANTE LOS TERMINOS DE LEY | 1 MEMORANDO ABOGADOS CONTRATACIÓN 2 MEMORANDO SUPERVISORES DE CONTRATOS | 1 MEMORANDO PROYECTADO/ MEMORANDO SOCIALIZADO 2 MEMORANDO PROYECTADO/ MEMORANDO SOCIALIZADO | 2 | CONTRATACIÓN | 2018-01-31 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
61 | 2018-09-25 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 120 | 3.1.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR NO GESTIONAR, PRESUPUESTALMENTE, LOS RECURSOS PARA TERMINAR PLENAMENTE EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO SANTA FE, CONTRATO 114 DE 2016. | POR NO GESTIONAR, PRESUPUESTALMENTE, LOS RECURSOS PARA TERMINAR PLENAMENTE EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO SANTA FE, CONTRATO 114 DE 2016 , DEBIDO A QUE EL SALDO ESTABLECIDO AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2017, SOLAMENTE ES POSIBLE DETERMINARLO FORMALMENTE AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA, CUANDO SE REALIZA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL CIERRE Y NO ANTES | REALIZAR LA SOLICITUD POR PARTE DE INFRAESTRUCTURA LOCAL A PRESUPUESTO PARA LA ASIGNACIÓN Y APROPIACIÓN DE RECURSOS VIGENCIA 2019 PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO SANTA FE. | SOLICITUD REALIZADA A PRESUPUESTO FDLM POR PARTE DE INFRAESTRUCTURA LOCAL FDLM | SOLICITUD REALIZADA / SOLICITUD PROYECTADA | 1 | INFRAESTRUCTURA LOCAL | 2018-10-04 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
62 | 2018-09-25 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 120 | 3.1.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR NO GESTIONAR, PRESUPUESTALMENTE, LOS RECURSOS PARA TERMINAR PLENAMENTE EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO SANTA FE, CONTRATO 114 DE 2016. | POR NO GESTIONAR, PRESUPUESTALMENTE, LOS RECURSOS PARA TERMINAR PLENAMENTE EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO SANTA FE, CONTRATO 114 DE 2016 , DEBIDO A QUE EL SALDO ESTABLECIDO AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2017, SOLAMENTE ES POSIBLE DETERMINARLO FORMALMENTE AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA, CUANDO SE REALIZA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL CIERRE Y NO ANTES | ADELANTAR EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE CONTRATACIÓN CON EL FIN DE REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO SANTA FE. | PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRAINCENDIOS | PROCESO CONTRACTUAL EN EJECUCION / PROCESO CONTRACTUAL PROYECTADO | 1 | INFRAESTRUCTURA LOCAL | 2018-10-04 | 2019-08-30 |  | ABIERTA
63 | 2018-09-25 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 120 | 3.1.1.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR NO GESTIONAR, PRESUPUESTALMENTE, LOS RECURSOS PARA TERMINAR PLENAMENTE EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO SANTA FE, CONTRATO 114 DE 2016. | POR NO GESTIONAR, PRESUPUESTALMENTE, LOS RECURSOS PARA TERMINAR PLENAMENTE EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO SANTA FE, CONTRATO 114 DE 2016 , DEBIDO A QUE EL SALDO ESTABLECIDO AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2017, SOLAMENTE ES POSIBLE DETERMINARLO FORMALMENTE AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA, CUANDO SE REALIZA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL CIERRE Y NO ANTES | REALIZAR EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL SALÓN COMUNAL, BARRIO SANTA FE | INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA | INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN FINALIZADO/INFORME FINAL DE EJECUCION PROYECTADO | 1 | INFRAESTRUCTURA LOCAL | 2018-10-04 | 2019-08-30 |  | ABIERTA
64 | 2018-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 140 | 3.1.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO RELACIONADO CON LA NO AMPLIACIÓN EFECTIVA DE LA COBERTURA EN AYUDAS TÉCNICAS, EN CUANTO AL NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS, PACTADA EN LA ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 116-2016. | EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES –FDLM Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., CON LA ANUENCIA DEL INTERVENTOR, NO CUMPLIERON CON LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN CUANTO A ATENDER UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS TECNICAS, PACTADA EN LA ADICION 1 Y PRORROGA 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.116-2016. | REALIZAR BASE DE DATOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS TECNICAS DURANTE LA VIGENCIA 2019 CON EL FIN DE AUMENTAR LA COBERTURA | BASE DE DATOS BENEFICIARIOS | BENERIFIACIOS ATENDIDOS/ BENEFICIARIOS TOTAL BASE DE DATOS | 50 | PLANEACION | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
66 | 2018-09-25 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 120 | 3.1.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR INDEBIDA EXIGENCIA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO EN EL CONTRATO 132 DE 2016. | DEFICIENTE CUMPLIMIENTO EN LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE APOYO DE LOS CONTRATOS Y DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA ENLA ETAPA POS CONTRACTUAL | REALIZAR LA SOLICITUD POR PARTE DE CONTRATACIÓN AL CONTRATO 132 DE 2016 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LEY DE ESTE CONTRATO Y SU CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS DE EJECUCIÓN | SOLICITUD POR PARTE DEL FDLM PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LEY DEL CONTRATO | SOLICITUD RADICADA/ SOLICITUD PROYECTADA | 1 | CONTRATACIÓN LOCAL | 2018-10-04 | 2019-03-31 |  | ABIERTA
67 | 2018-09-25 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 120 | 3.1.2.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR INDEBIDA EXIGENCIA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO EN EL CONTRATO 132 DE 2016. | DEFICIENTE CUMPLIMIENTO EN LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE APOYO DE LOS CONTRATOS Y DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA ENLA ETAPA POS CONTRACTUAL | ELABORACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 132 DE 2016 ANTES DE SU LIQUIDACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA | INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | INFORME RADICADO /INFORME PROYECTADO | 1 | INFRAESTRUCTURA LOCAL | 2018-10-04 | 2019-03-31 |  | ABIERTA
68 | 2018-09-25 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 120 | 3.1.2.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. POR INDEBIDA EXIGENCIA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO EN EL CONTRATO 132 DE 2016. | DEFICIENTE CUMPLIMIENTO EN LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE APOYO DE LOS CONTRATOS Y DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA ENLA ETAPA POS CONTRACTUAL | CAPACITACION MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS SUPERVISORES Y SUPERVISORES DE APOYO DE CONTRATOS | CAPACITACIÓN MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | CAPACITACIÓN REALIZADA/ CAPACITACIÓN PROGRAMADA | 1 | AREA DE GESTIÓN LOCAL | 2018-10-04 | 2019-03-31 |  | ABIERTA
69 | 2018-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 140 | 3.1.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EFECTUAR EL ÚLTIMO DESEMBOLSO AL CONTRATISTA, INCUMPLIENDO LOS REQUISITOS PACTADOS EN LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL CONTRATO. | POR EFECTUAR EL ULTIMO DESEMBOLSO AL CONTRATISTA, INCUMPLIENDO LOS REQUISITOS PACTADOS EN LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL CONTRATO. ES IMPORTANTE PRECISAR, QUE LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 3.1.2.1 ESTABLECIDA EN EL INFORME PRELIMINAR DE LA PRESENTE AUDITORÍA, ES ORIENTADA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 107 DE 2016 Y NO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 096 DE 2017, POR TANTO SE DA ALCANCE A LA MISMA. | CAPACITACION MANUAL DE SUPERVISION | CAPACITACION MANUAL DE SUPERVISION | CAPACITACION REALIZADA/ CAPACITACION PROYECTADA | 1 | AGDFA | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
70 | 2018-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 140 | 3.1.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS EN LOS CONTRATOS 239307 Y 094 DE 2017, EN CUANTO A LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD DEL SERVICIO, PAGO DE SALARIOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. | POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS EN LOS CONTRATOS 239307 Y 094 DE 2017, EN CUANTO A LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD DEL SERVICIO, PAGO DE SALARIOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. | REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE UN CONTRATISTA DEL AREA DE CONTRATACIÓN DE LAS POLIZAS DE LOS CONTRATOS DEL FDLM | BASE DE DATOS POLIZAS CONTRATOS | BASE DE DATOS REALIZADA Y ACTUALIZADA VIGENCIA 2019 | 1 | CONTRATACION | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
71 | 2018-09-25 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 120 | 3.1.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $55.316.441,04 Y PRESUNTA DISCIPLINARIA. POR PROCESOS CONSTRUCTIVOS INADECUADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 126 DE 2016. | DEFICIENTE CUMPLIMIENTO EN LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE APOYO DE LOS CONTRATOS Y DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA ENLA ETAPA POS CONTRACTUAL | REALIZAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS CORRESPONDIENTES PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE OBRAS PARA PROCEDER A SUBSANAR LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS POR EL INFORME NO. 120 PAD 2018 DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ. | ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS | ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS REALIZADAS/ ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS PROGRAMADAS | 2 | INFRAESTRUCTURA LOCAL | 2018-10-04 | 2019-03-31 |  | ABIERTA
72 | 2018-09-25 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 120 | 3.1.3.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $55.316.441,04 Y PRESUNTA DISCIPLINARIA. POR PROCESOS CONSTRUCTIVOS INADECUADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 126 DE 2016. | DEFICIENTE CUMPLIMIENTO EN LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE APOYO DE LOS CONTRATOS Y DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA ENLA ETAPA POS CONTRACTUAL | INFORME TÉCNICO REFERIDO A LA ESTABILIDAD DE LA OBRA POR PARTE DEL FDLM TENIENDO EN CUENTA QUE LA CANCHA DEPORTIVA DEL PARQUE EL RICAURTE SE CONSTRUYÓ BAJO LAS ESPECIACIONES DEL IDRD, BAJO EL CUAL SERÁN VERIFICADOS LOS ACTUALES APOZAMIENTOS | INFORME DE ESTABILIDAD DE OBRA DEL CONTRATO NO. 126 DE 2016 POR INFRAESTRUCTURA LOCAL FDLM. | INFORME TÉCNICO APROBADO Y RADICADO/INFORME TÉCNICO PROYECTADO | 1 | INFRAESTRUCTURA LOCAL | 2018-10-04 | 2019-03-31 |  | ABIERTA
73 | 2018-05-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 108 | 3.1.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR PRESENTARSE INCONSISTENCIAS EN LA PLANEACIÓN, ELABORACIÓN, GESTIÓN EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE COMODATO SUSCRITOS POR EL FDLM, CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: POR PRESENTARSE INCONSISTENCIAS EN LA PLANEACIO´N, ELABORACIO´N, GESTIO´N EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE COMODATO SUSCRITOS POR EL FDLM, CON ENTIDADES SIN A´NIMO DE LUCRO DE LA LOCALIDAD DE LOS MA´RTIRES. DENTRO DEL CONTENIDO DE LA MINUTA DEL CONTRATO DE LOS BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO, SE ESTIPULAN CLAUSULAS INEFICACES LAS CUALES NO PERMITEN ESTABLECER POR SU FORMA DE REDACCIO´N COMO ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO EFICAZ DEL MISMO. | 1. MODIFICACIÓN Y SUBSANACIÓN DE LA CLÁUSULA DE GARANTÍA DENTRO DE LOS CONTRATOS DE COMODATO SUSCRITOS POR PARTE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES, ASÍ GARANTIZANDO LOS BIENES ENTREGADOS A LOS COMODATARIOS MEDIANTE LA ALCALDÍA EFECTIVA A FAVOR DEL FONDO LOCAL. 2. SE PROCEDERÁ A REVISAR LA TOTALIDAD DE LOS COMODATOS FDLM. | MODIFICACIÓN CLAUSULAS DE GARANTIAS DE LOS CONTRATOS DE COMODATO 2 REVISIÓN CONTRATOS DE COMODATO | CONTRATOS DE COMODATO MODIFICADOS/TOTAL DE CONTRATOS DE COMODATO VIGENTES | 22 | ALMACEN | 2018-05-25 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
74 | 2018-05-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 108 | 3.1.3.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS, EN CUANTO A LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD DEL BIEN Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: POR FALTA DE ACTUALIZACIO´N DE LAS PO´LIZAS, EN CUANTO A LA VIGENCIA DE LA GARANTI´A DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD DEL BIEN Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. UNA VEZ EVALUADO POR PARTE DE LA CONTRALORI´A DE BOGOTA´, D.C., LOS CONTRATOS 101 DE 2016, 122 DE 2016 Y 125 DE 2016, SE OBSERVO´ QUE LAS PO´LIZAS SUSCRITAS COMO GARANTI´A DE CUMPLIMENTO, CALIDAD DEL BIEN, SALARIOS Y PRESTACIONES Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EXIG | REALIZACIÓN DE MEMORANDO Y SOCIALIZACIÓN DONDE SE REITERA QUE LOS ABOGADOS DE APOYO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO LOS SUPERVISORES DE APOYO ESTARÁN A CARGO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. | MEMORANDO SOCIALIZADO A ABOGADOS Y SUPERVISORES DE APOYO | 1. MEMORANDO REALIZADO A ABOGADOS FDLM/MEMORANDO PROYECTADO A ABOGADOS FDLM 2. SOCIALIZACIÓN MEMORANDO A ABOGADOS FDLM/SOCIALIZACIÓN PROYECTADA A ABOGADOS DEL FDLM 3. MEMORANDO A SUPERVISORES DE APOYO | 4 | CONTRATACIÓN | 2018-05-25 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
75 | 2018-05-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 108 | 3.1.3.3 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES DE LA PUBLICACIO´N DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONTRATACIO´N PU´BLICA –SECOP. | 1. EL FDLM CON EL FIN DE MITIGAR ESTE HALLAZGO ESTABLECIÓ UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENCAMINADO A LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SECOP DE LOS AÑOS 2016, 2017. 2. OFICIAR A SECOP 2 PARA CAPACITACIÓN A ABOGADOS, ÁREA FINANCIERA Y A SUPERVISIÓN DE APOYO EN LA PLATAFORMA. 3. REALIZAR CARGUE DE LOS CONTRATOS DE COMODATO DE LA VIGENCIA EN SECOP 2 | VERIFICACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES PLATAFORMA SECOP | 1. CARGAR INFORMACIÓN FALTANTE CORRESPONDIENTE PERIODO 2016 2. OFICIAR A SECOP 2 PARA CAPACITACIÓN A ABOGADOS Y A SUPERVISIÓN DE APOYO EN LA PLATAFORMA SECOP/ OFICIO PROYECTADO 3. CARGAR LOS CONTRATO | 3 | CONTRATACIÓN | 2018-05-25 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
76 | 2018-05-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 108 | 3.1.3.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR NO ENCONTRARSE EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: POR NO ENCONTRARSE EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO. REVISADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE LOS CONTRATOS 101, 102 Y 125 DE 2016, NO REPOSA EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES LA CERTIFICACIO´N DE CUMPLIMIENTO DEL U´LTIMO PAGO. ESTE DOCUMENTO PERMITE QUE HAYA CERTEZA, DE QUE LOS PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA, SON EL RESULTADO DIRECTO DE LA TERMINACIO´N DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS. SOBRE LOS CONTRATOS DE COMODATO QUE FUERON TOMADOS COM | 1. REALIZAR CAPACITACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN VIGENTE Y ACORDE A LO ESTABLECIDO POR SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. 2. SE REALIZARÁ INCORPORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FALTANTES A LAS CARPETAS DE COMODATO, Y A LOS NUEVOS PROCESOS DE COMODATO SE VERIFICARÁ LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN LAS CARPETAS POR PARTE DEL ABOGADO DE APOYO Y DEL SUPERVISOR DE APOYO. 3. SE REALIZARÁ CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL A LOS SUPERVISORES DE APOYO | VERIFICACIÓNEXPEDIENTES CONTRACTUALES | 1. CAPACITACIÓN REALIZADA SOBRE MANUAL DE CONTRATACIÓN A SUPERVISORES DE APOYO/ CAPACITACIÓN PROYECTADA 2. INCORPORACIÓN DOCUMENTOS FALTANTES A LOS COMODATOS 3. CAPACITACIÓN REALIZADA EN GESTIÓN DOCU | 3 | CONTRATACIÓN, ALMACÉN | 2018-05-25 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
77 | 2018-05-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 108 | 3.1.3.5 |  |  | 5 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | POR FALTA DE SEGUIMIENTO A LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS PÚBLICAS CONTRATADAS POR EL FDLM. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: POR FALTA DE SEGUIMIENTO A LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS PU´BLICAS CONTRATADAS POR EL FDLM. | 1. EL FDLM CON EL FIN DE MITIGAR ESTE HALLAZGO ESTABLECIÓ UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENCAMINADO A LA REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA ESTABILIDAD DE OBRAS PARA VIGENCIAS 2012 A 2016. 2. REALIZAR DE INFORME DE ENTREGA A ESTABILIDAD DE OBRAS EN EL PERIODO DE 2012 A 2016 POR CADA OBRA DESDE 2012. 3. CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRAS POR PARTE DE LOS CONTRATOS DE OBRA, TENIENDO EN CUENTA EL INFORME FINAL DE 30/07/2018 POR PARTE DEL PROFESIONAL | SEGUIMIENTO A ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRAS PÚBLICAS | 1. REALIZACIÓN DE INFORME DE ENTREGA A ESTABILIDAD DE OBRAS EN EL PERIODO DE 2012 A 2016 POR CADA OBRA DESDE 2012., TENIENDO EN CUENTA EL INFORME FINAL DE 30/07/2018 POR PARTE DEL PROFESIONAL CONTRATA | 1 | OBRAS E INFRAESTRUCTURA | 2018-05-25 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
78 | 2018-09-25 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 120 | 3.1.4.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | 1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $889.309.85, Y CON PRESUNTA DISCIPLINARIA. POR DEFICIENCIAS EN LAS LABORES DE LA INTERVENTORÍA Y DE LA SUPERVISIÓN DEBIDO A LA FALTA DE RIGUROSIDAD EN EL CONTROL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y/O DE LA INSPECCIÓN Y POSTERIOR RECIBO DE LAS OBRAS. | DEFICIENTE CUMPLIMIENTO EN LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE APOYO DE LOS CONTRATOS Y DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA ENLA ETAPA POS CONTRACTUAL | VERIFICAR LA REALIZACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA COP NO. 128 DE 2016 DE LAS REPARACIONES DE LOS DAÑOS ENCONTRADOS EN EL INFORME NO. 120 PAD 2018 DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ | INFORME DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE INFRAESTRUCTURA LOCAL FDLM. | INFORME RADICADO/INFORME PROYECTADO | 1 | INFRAESTRUCTURA LOCAL | 2018-10-04 | 2019-03-31 |  | ABIERTA
79 | 2018-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 140 | 3.1.4.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: POR NO PUBLICACIÓN Y PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO CONTRACTUAL EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP, EN FORMA REITERADA POR PARTE DEL FDLM. EVALUADA LA RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL, NO CONTRADICE LA OBSERVACIÓN, TAMPOCO LA DESVIRTÚA POR LO TANTO, SE RATIFICA Y CONFIGURA HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. | POR NO PUBLICACIÓN Y PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO CONTRACTUAL EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP, EN FORMA REITERADA POR PARTE DEL FDLM. | ACTUALIZACIÓN MATRIZ SECOP POR CONTRATISTA QUE TIENE COMO OBJETO EL SEGUIMIENTO A LA PUBLICACION DE TODA LA GESTION CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD. | MATRIZ SECOP II ACTUALIZADA | MATRIZ SECOP II ACTUALIZADA | 1 | CONTRATACION | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
80 | 2018-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 140 | 3.1.4.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: POR NO PUBLICACIÓN Y PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO CONTRACTUAL EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP, EN FORMA REITERADA POR PARTE DEL FDLM. EVALUADA LA RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL, NO CONTRADICE LA OBSERVACIÓN, TAMPOCO LA DESVIRTÚA POR LO TANTO, SE RATIFICA Y CONFIGURA HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. | POR NO PUBLICACIÓN Y PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO CONTRACTUAL EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP, EN FORMA REITERADA POR PARTE DEL FDLM. | CAPACITACIÓN PUBLICACION SECOP II A SUPERVISORES DE APOYO DE CONTRATOS | CAPACITACIÓN PUBLICACIÓN SECOP II | CAPACITACION REALIZADA/ CAPACITACION PROYECTADA | 1 | CONTRATACION | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
81 | 2018-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 140 | 3.1.5.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, GENERANDO INCERTIDUMBRE, DESCONFIANZA Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN. | POR FALENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, GENERANDO INCERTIDUMBRE, DESCONFIANZA Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN. | CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL A SUPERVISORES DE APOYO | CAPACITACION GESTION DOCUMENTAL | CAPACITACION REALIZADA/ CAPACITACION PROYECTADA | 1 | AGDFA | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
82 | 2018-12-18 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 140 | 3.1.5.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, GENERANDO INCERTIDUMBRE, DESCONFIANZA Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN. | POR FALENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, GENERANDO INCERTIDUMBRE, DESCONFIANZA Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN. | CAPACITACION MANUAL DE SUPERVISION | CAPACITACION MANUAL DE SUPERVISION | CAPACITACION REALIZADA/ CAPACITACION PROYECTADA | 1 | AGDFA | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  | ABIERTA
83 | 2018-09-25 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 120 | 3.1.5.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: POR NO PUBLICACIÓN Y EXTEMPORANEIDAD DE LA MISMA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO CONTRACTUAL EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP. | EL FDLM NO ADOPTO MEDIDAS DE CONTROL PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN CUANTO A LA PUBLICACIO´N DE LA INFORMACIO´N CONTRACTUAL EN LO CORRESPONDIENTE A LA PLATAFORMA SECOP DE LA VIGENCIA 2017 | REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS NOS. 114, 126, 128, 129, 132 DE 2016 Y 133 DE 2016 EN LAS PLATAFORMAS RESPECTIVAS; PARA EL EFECTO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 095 DE 2018, ENCAMINADO A LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SECOP DE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018. | REVISIÓN CONTRATOS A CARGO DEL CPS 095 DE 2018 | CONTRATOS REVISADOS/CONTRATOS PLANEADOS PARA REVISAR | 1 | CONTRATACIÓN LOCAL | 2018-10-04 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
84 | 2018-09-25 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 120 | 3.1.5.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: POR NO PUBLICACIÓN Y EXTEMPORANEIDAD DE LA MISMA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO CONTRACTUAL EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP. | EL FDLM NO ADOPTO MEDIDAS DE CONTROL PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN CUANTO A LA PUBLICACIO´N DE LA INFORMACIO´N CONTRACTUAL EN LO CORRESPONDIENTE A LA PLATAFORMA SECOP DE LA VIGENCIA 2017 | SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO A SECOP VIGENCIA 2016 CON EL FIN DE VERIFICAR LAS SUBSANACIONES DEL HALLAZGO ENCONTRADO POR CONTRALORÍA. | SEGUIMIENTO A TRAVES DE MATRIZ 2016 SECOP VIGENCIA 2016 | MATRIZ REVISADA/MATRIZ PROYECTADA | 1 | CONTRATACIÓN LOCAL | 2018-10-04 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
85 | 2018-09-25 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 120 | 3.1.5.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: POR NO PUBLICACIÓN Y EXTEMPORANEIDAD DE LA MISMA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO CONTRACTUAL EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP. | EL FDLM NO ADOPTO MEDIDAS DE CONTROL PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN CUANTO A LA PUBLICACIO´N DE LA INFORMACIO´N CONTRACTUAL EN LO CORRESPONDIENTE A LA PLATAFORMA SECOP DE LA VIGENCIA 2017 | SOLICITUD DE CAPACITACIÓN DE SECOP II A SECRETARÍA DE GOBIERNO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTÁ A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS DE CONTRACTUALES. | SOLICITUD CAPACITACION SECOP II A CONTRATISTAS Y FUNCIONARIOS | SOLICITUD RADICADA/ SOLICITUD PROYECTADA | 1 | CONTRATACIÓN LOCAL | 2018-10-04 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
86 | 2018-09-25 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 120 | 3.1.6.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO REFERENTE A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS 114, 126, 128, 129 Y 132 DE 2016. | FALTA DE CAPACITACIÓN A SUPERVISORES , SUPERVISORES DE APOYO E INTERVENTORÍA EN GESTIÓN DOCUMENTAL Y TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | REVISAR Y SUBSANAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN SUS CARPETAS FÍSICAS DE LOS CONTRATOS 114, 126, 128, 129 Y 132 DE 2016 CON EL FIN DE REVISAR INTEGRALMENTE LOS DOCUMENTOS (FOLIACIÓN, FECHAS, CONTENIDO, DOCUMENTOS EN BLANCO Y DUPLICADOS) | REVISIÓN CARPETAS 2016 | CARPETAS REVISADAS Y SUBSANADAS APLICADAS TRD/ CARPETAS OBJETO DE SUBSANACIÓN | 1 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2018-10-04 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
87 | 2018-09-25 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 120 | 3.1.6.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO REFERENTE A LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS 114, 126, 128, 129 Y 132 DE 2016. | FALTA DE CAPACITACIÓN A SUPERVISORES , SUPERVISORES DE APOYO E INTERVENTORÍA EN GESTIÓN DOCUMENTAL Y TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES. | CAPACITACION SUPERVISORES | ACTA DE CAPACITACIÓN REALIZADA/CAPACITACION PROGRAMADA | 1 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2018-10-04 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
97 | 2018-01-30 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2017 | 175 | 3.2.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO- INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL A CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 149 DE 2014, EL CUAL FUE DESIGNADO POR EL FDL DE LOS MÁRTIRES, PARA ESTRUCTURAR Y PRESENTAR COMO INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN CONTRACTUAL. | HALLAZGO ADMNINISTRATIVO, INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL A CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 149 DE 2014, EL CUAL FUE DESIGNADO POR EL FDL DE LOS MÁRTIRES, PARA ESTRUCTURAR Y PRESENTAR COMO INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN CONTRACTUAL | 1 SE DEBE GENERAR COMUNICACIÓN SOBRE LAS FUNCIONES COMO SUPERVISOR DE UN CONVENIO Y SU CORRESPONDIENTE PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL 2 SE DEBE SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS CONCERNIENTES AL CARGO DE SUPERVISOR | 1 COMUNICACIÓN FUNCIONES Y LINEAMIENTOS 2 SOCIALIZACIÓN CON SUPERVISORES | 1 COMUNICACIÓN REALIZADA/ COMUNICACIÓN PROYECTADAS 2 CAPACITACIÓN REALIZADA/ CAPACITACIÓN PROYECTADA | 2 | PLANEACIÓN | 2018-01-31 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
100 | 2018-05-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 108 | 3.2.1.1 |  |  | 6 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS METAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO PARA LA VIGENCIA 2017. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIO´N FI´SICA Y FINANCIERA DE LAS METAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO PARA LA VIGENCIA 2017.DE UN UNIVERSO DE ONCE (11) PROYECTOS DE INVERSIO´N DONDE EFECTIVAMENTE SE REVISO´ SEIS (6) QUE CONSTITUYEN EL 54.5%, EN CINCO (5) DE ESTOS SE COMPROMETIO´ LA MAYORI´A DE LOS RECURSOS ASIGNADOS Y NO SE OBTUVO LAS METAS FI´SICAS NI FINANCIERAS EN TE´RMINOS DE GIROS PRESUPUESTALES. | 1 REUNIONES DE SEGUIMIENTO A SUPERVISORES DE APOYO DE LOS CONTRATOS VIGENCIA 2017 2 CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS VIGENCIA 2017 A 31 DE OCTUBRE 2018. 3 ACCIÓN DE MEJORA PARA VIGENCIA 2018: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018 EN UN ALTO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA A 31/12/2018 | CUMPLIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS METAS PLAN DE DESARROLLO | 1. REUNIONES DE SEGUIMIENTO MENSUA REALIZADAS A SUPERVISORES DE APOYO DE LOS CONTRATOS VIGENCIA 2017 Y 2018/ REUNIONES PROYECTADAS 2. CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS VIGENCIA 2017 A 31 DE OCT | 6 | PLANEACIÓN, PRESUPUESTO | 2018-05-25 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
101 | 2018-05-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 108 | 3.2.1.2 |  |  | 7 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | POR PLANEACIÓN DEFICIENTE EN LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 082 DE 2017. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: POR PLANEACIO´N DEFICIENTE EN LA CELEBRACIO´N DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 082 DE 2017. SI SE OBSERVA LO DISPUESTO EN EL LITERAL B) NUMERAL 2O SI EN EFECTO LA META ESTABLECIDA PARA EL CONTRATO 82 DE 2017 ES “REALIZAR 4 ACCIONES DE INSPECCIO´N VIGILANCIA Y CONTROL - IVC” POR OBLIGACIO´N DE LA DIRECTIVA EN COMENTO SE REQUIERE CONCEPTO PREVIO Y FAVORABLE DE LA SECRETARI´A DISTRITAL DE GOBIERNO, YA QUE LA MISMA DISPOSICIO´N NO EX | 1. REALIZAR CAPACITACIÓN DIRECTIVA 12 DE 2016 A LOS SUPERVISORES DE APOYO Y ABOGADOS DEL FDLM 2. SOLICITUD DE CONCEPTO PREVIO SEGÚN DIRECTIVA 012 DE 2016 A LOS NUEVOS PROCESOS QUE SE GENEREN POR EL FDLM. | CAPACITACIÓN DIRECTIVA 12 DE 2016 | 1. REALIZAR CAPACITACIÓN DIRECTIVA 12 DE 2016 A LOS SUPERVISORES DE APOYO Y ABOGADOS DEL FDLM 2. SOLICITUD DE CONCEPTO PREVIO SEGÚN DIRECTIVA 012 DE 2016 A LOS NUEVOS PROCESOS QUE SE GENEREN POR EL | 1 | PLANEACIÓN | 2018-05-25 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
107 | 2018-01-30 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2017 | 175 | 3.3.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO– POR INCOHERENCIA EN LA FECHA FIJADA EN EL ENCABEZADO DE LA RESOLUCIÓN NO. 240 DE JUNIO 24 DE 2014 CON EL AÑO DE SUSCRIPCIÓN O FIRMA DE LA MISMA. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCOHERENCIA EN LA FECHA FIJADA EN EL ENCABEZADO DE LA RESOLUCIÓN NO 240 DE JUNIO 24 DE 2014 CON EL AÑO DE SUSCRIPCIÓN O FIRMA DE LA MISMA CON RESPECTO A LA RESOLUCIÓN NO 240 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 107 DE 2015 "POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL CENTRO ORIENTE 11 NIVEL ESE", SUSCRITA POR EL ALCALDE LOCAL DE LOS MÁRTIRES, EN SU ENCABEZADO SE OBSERVA LA FECHA | 1 SE DEBE GENERAR MEMORANDO A ABOGADOS ENCARGADOS DE LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO SOBRE EL CONTROL Y REVISIÓN DE SUS PROCESOS 2 SE DEBE SOCIALIZAR CON LOS ABOGADOS DE CONTRATACIÓN SOBRE LOS CONTROLES CONCERNIENTES EN LA ELABORACIÓN DE LOS CONTRATOS | 1 MEMORANDO ABOGADOS CONTRACTUAL 2 SOCIALIZACIÓN CONTROL Y REVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL | 1 MEMORANDO PROYECTADO/ MEMORANDO SOCIALIZADO 2 SOCIALIZACIÓN REALIZADA / SOCIALIZACIÓN PROYECTADA | 2 | CONTRATACIÓN | 2018-01-31 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
112 | 2018-05-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 108 | 3.3.1.1 |  |  | 8 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | POR INCUMPLIR LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD FIJADOS EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, AL NO REGISTRAR EN LA CUENTA CONTABLE 1615 “CONSTRUCCIONES EN CURSO” LA OBRA EN EJECUCIÓN PROPIEDAD DEL FDLM, ADELANTADA MEDIANTE EL CONTRATO NO.114 DE 2016. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: POR INCUMPLIR LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD FIJADOS. LO OBSERVADO, PERMITEN COLEGIR QUE NO SE TUVO EN CUENTA LOS PA´RRAFOS 103, 104, 119, 337 Y 338 ENTRE OTROS, CONTENIDOS EN EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DEL RE´GIMEN DE CONTABILIDAD PU´BLICA, DE IGUAL FORMA LO DESCRITO EN EL CATA´LOGO GENERAL DE CUENTAS CONTENIDO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL RE´GIMEN DE CONTABILIDAD PU´BLICA. | 1. REALIZAR INFORME DE CONVERGENCIA DONDE SE REFLEJA LA RECLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A BIEN INMUEBLE DEL FDLM. | INFORME RECLASIFICACIÓN A BIEN INMUEBLE DEL FDLM | 1. REALIZACIÓN DE INFORME DE CONVERGENCIA DONDE SE REFLEJA LA RECLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A BIEN INMUEBLE DEL FDLM | 1 | CONTABILIDAD | 2018-05-25 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
113 | 2018-05-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 108 | 3.3.1.2 |  |  | 9 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL NO REALIZÓ EL AVALÚO DE LOS BIENES INMUEBLES (TERRENOS Y EDIFICACIONES) A SU CARGO, INCUMPLIENDO LOS TÉRMINOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA ESTE FIN. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL NO REALIZO´ EL AVALU´O DE LOS BIENES INMUEBLES (TERRENOS Y EDIFICACIONES) A SU CARGO, INCUMPLIENDO LOSTE´RMINOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA ESTE FIN. | 1. REALIZAR INFORME DE CONVERGENCIA DONDE SE REFLEJA LA RECLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A BIENES INMUEBLES DEL FDLM. | INFORME RECLASIFICACIÓN A BIENES INMUEBLES DEL FDLM | 1. REALIZACIÓN DE INFORME DE CONVERGENCIA DONDE SE REFLEJA LA RECLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A BIENES INMUEBLES DEL FDLM. | 1 | ALMACEN | 2018-05-25 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
114 | 2018-05-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 108 | 3.3.1.3 |  |  | 10 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | POR NO CUMPLIR CON LAS NORMAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS PARA EFECTUAR LA TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PERTENECIENTES AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: POR NO CUMPLIR CON LAS NORMAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS PARA EFECTUAR LA TOMA FI´SICA DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PERTENECIENTES AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MA´RTIRES. | 1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS COMODATOS DE ACUERDO A LOS VALORES DE AVALÚOS Y A LA NORMATIVIDAD VIGENTE | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS COMODATOS DE ACUERDO A LOS VALORES DE AVALÚOS Y A LA NORMATIVIDAD VI | 1. ACTUALIZACIÓN DE LOS COMODATOS DE ACUERDO A LOS VALORES DE AVALÚOS Y A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 22 | ALMACEN, CONTABILIDAD, CONTRATACIÓN | 2018-05-25 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
115 | 2018-05-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL MARTIRES. | 14 | 2018 | 108 | 3.3.1.4 |  |  | 11 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | POR PRESENTAR FALLAS DE CONTROL EN LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS SOPORTES PRESENTADOS POR LA JAL, PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS EDILES Y NO ASUMIR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA SOLUCIONAR LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO: POR PRESENTAR FALLAS DE CONTROL EN LA REVISIO´N Y SEGUIMIENTO A LOS SOPORTES PRESENTADOS POR LA JAL, PARA LA LIQUIDACIO´N DE LOS HONORARIOS DE LOS EDILES Y NO ASUMIR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA SOLUCIONAR LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS. | 1.SOCIALIZACIÓN EN SECCIÓN ORDINARIA A LOS EDILES DE LA JAL SOBRE EL TRA´MITE DE PAGO LOCAL Y EL PROCEDIMIENTO GESTIO´N Y ADQUISICIO´N DE RECURSOS LOCALES. | SOCIALIZACIÓN EN SECCIÓN ORDINARIA A LOS EDILES DE LA JAL SOBRE EL TRA´MITE DE PAGO LOCAL Y EL PROCE | 1.SOCIALIZACIÓN EN SECCIÓN ORDINARIA A LOS EDILES DE LA JAL SOBRE EL TRA´MITE DE PAGO LOCAL Y EL PROCEDIMIENTO GESTIO´N Y ADQUISICIO´N DE RECURSOS. | 1 | PRESUPUESTO | 2018-05-25 | 2018-12-31 |  | ABIERTA