## PM 599 Contratación (2)
Número de plan | 599
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | 1.Desconexi¿n entre la justificaci¿n, el objeto contractual y el proceso de selecci¿n (FDLM-IPMC-008-2025) | Auditorías internas de gestion | Martires | Gestion corporativa local | Alcalde Martires / Alcalde(sa) Local | JULIAN DAVID PEREZ RIOS / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | Documentar las firmas de presidente y secretario t¿¿cnico en las actas de comit¿¿ de contrataci¿¿n, incorporando tambien el listado de asistencia que arroja la plataforma institucional Teams como evidencia legalmente v¿¿lida del desarrollo de las reuniones | 100% de las actas del comit¿¿ de contrataci¿¿n con firma del presidente y secretario, as¿¿ como listado de asistencia generada por Teams | (No. De actas de comit¿¿ de contrataci¿¿n con firma del presidente y secretario, as¿¿ como listado de asistencia generada por Teams/ No. de sesiones del comit¿¿ de contrataci¿¿n)*100 | 2025-10-15 | 2026-10-14 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 0 | 253 días para su vencimiento
Se evidenci¿ que la justificaci¿n contenida en los estudios previos, orientada a cumplir con metas sociales del Plan de Desarrollo Local 2025¿2028 (¿vincular 500 personas en acciones de prevenci¿n de violencia y garant¿a de derechos¿), no guarda correspondencia con:
 El objeto contractual, formulado de manera amplia e imprecisa (¿suministrar elementos y prestar servicios¿¿).
 El estudio de mercado y la invitaci¿n p¿blica, centrados exclusivamente en la adquisici¿n de elementos de papeler¿a y oficina. Esta situaci¿n revela falta de alineaci¿n entre la planeaci¿n, la finalidad del gasto y la estructuraci¿n del proceso, lo que compromete el principio de planeaci¿n previsto en el art¿culo 25 de la Ley 80 de 1993 y lo se¿alado en el art¿culo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, seg¿n el cual los estudios previos deben ser el soporte de los pliegos y contener la descripci¿n de la necesidad, el objeto a contratar, la modalidad de selecci¿n, el valor estimado, los criterios de selecci¿n y el an¿lisis de riesgos.Evidencias por elemento de los Estudios Previos
1. Descripci¿n de la necesidad: Plantea metas sociales de prevenci¿n de violencia y promoci¿n de derechos, pero la estructuraci¿n se limit¿ a justificar la compra de papeler¿a, generando desconexi¿n entre la necesidad real y el objeto contractual.
2. Objeto a contratar: Fue redactado de manera gen¿rica (¿suministrar elementos y prestar servicios¿¿), sin detallar bienes o servicios espec¿ficos. Esto impide relacionar el objeto con la finalidad social y dificulta el control de la ejecuci¿n. Est¿ amplitud podr¿a habilitar la adquisici¿n de bienes y servicios no directamente vinculados con las metas del Plan de Desarrollo Local (p. ej. elementos de aseo, bioseguridad, archivo, deportivos), lo que incrementa los riesgos de discrecionalidad y falta de transparencia, en contrav¿a del principio de planeaci¿n.
3. Modalidad de selecci¿n: Aunque la selecci¿n de m¿nima cuant¿a fue procedente por monto, la justificaci¿n de la modalidad se centr¿ en adquisici¿n de bienes homog¿neos, sin considerar que el fin real era la ejecuci¿n de un componente social especializado.
4. Valor estimado: Se calcul¿ ¿nicamente con base en cotizaciones de papeler¿a, omitiendo costos de actividades, personal y recursos requeridos para cumplir las metas sociales.
5. Criterios de selecci¿n: Se privilegi¿ exclusivamente el menor precio, sin factores cualitativos que permitieran evaluar idoneidad de oferentes para desarrollar actividades sociales, en contrav¿a del principio de selecci¿n objetiva (art. 5 Ley 1150 de 2007).
6. An¿lisis de riesgos: Fue gen¿rico y no incluy¿ riesgos asociados a la no ejecuci¿n de metas sociales ni medidas de mitigaci¿n.
7. Garant¿as: Aunque se exigieron garant¿as de cumplimiento y calidad, no se especific¿ su alcance frente a los riesgos de no ejecutar las metas sociales del proyecto.
Efecto
La desconexi¿n entre la justificaci¿n, el objeto contractual y el proceso de selecci¿n:
 Desnaturaliza la finalidad del gasto p¿blico y puede derivar en ejecuci¿n ineficaz de los recursos.
 Limita la posibilidad de cumplir las metas del Plan de Desarrollo Local 2025-2028.
|  Afecta la trazabilidad, la transparencia y el control posterior de la contrataci¿n. | [7 empty] | Documentar en el formato vigente de estudios previos del sistema de gesti¿¿¿¿¿¿n MATIZ la articulaci¿¿¿¿¿¿n entre el objeto contractual a contratar, las metas proyecto y el objetivo del proyecto con el fin de mejorar la trazabilidad de su alineaci¿¿¿¿¿¿n | 100% de los estudios previos con descripci¿¿¿¿¿¿n de la articulaci¿¿¿¿¿¿n entre el objeto contractual a contratar, las metas proyecto y el objetivo del proyecto | (No. De estudios previos con alineaci¿¿¿¿¿¿n de objeto contractual, meta y proyecto/No. Total de estudios previos)*100 | 2025-10-17 | 2026-10-16 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 0 | 255 días para su vencimiento
Avance del plan | 0%