## PM 613 Gn Documental
Número de plan | 613
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | Informe Radicado No. 20251500416293 Fecha: 31-10-2025 | Auditorias Internas de Gestion | Martires | Gestion del Patrimonio Documental Local | Alcalde Martires / Alcalde(sa) Local | JULIAN DAVID PEREZ RIOS / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | Contratar de personal de apoyo de nivel profesional, tecnico y asistencial, con experiencia y formacion en gestion documental, para dar continuidad a la intervencion archivistica necesaria en la alcaldia local de los martires | Contratar al 100% de apoyos a la geston documental para cada nivel (profesional, tecnico y asistencial) requeridos | (cantidad de contratos incluidos en el PAA/Cantidad de contratos suscritos)*100 | 2025-12-15 | 2026-06-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 0 | 147 días para su vencimiento
Hallazgo No. 4 ? Incumplimiento de los procedimientos internos del proces o de Gesti?n Documental ? Todas las dependencias auditadas.
Condici?n: Durante las visitas de auditor?a a cinco (5) dependencias de la SDG, se evidenci? incumplimiento sistem?tico de los procedimientos internos aprobados en el Sistema Integrado de Gesti?n (SIG), especialmente en las fases de producci?n, organizaci?n, pr?stamo, consulta y devoluci?n documental:
-No aplicaci?n de formatos normalizados ni control de versiones.
-Expedientes sin clasificaci?n seg?n TRD y sin foliaci?n.
-FUID e inventarios documentales desactualizados o inexistentes.
-Deficiencias en los registros de pr?stamo y devoluci?n.
-Documentaci?n almacenada en repositorios no institucionales (OneDrive, SharePoint sin control archiv?stico).
Criterio:
Procedimientos del Sistema Integrado de Gesti?n, de cumplimiento obligatorio:
GDI-GPD-P003 Producci?n Documental
GDI-GPD-P005 Organizaci?n Documental
GDI-GPD-P010 Consulta, Pr?stamo y Devoluci?n de Documentos
GDI-GPD-M002 Manejo de Documentos Digitales y Electr?nicos en el Repositorio SharePoint
Causa:
Falta de seguimiento y control por parte de los responsables de archivo.
Insuficiente capacitaci?n sobre los procedimientos internos.
D?bil cultura organizacional en torno a la funci?n archiv?stica.
Ausencia de auditor?as internas peri?dicas espec?ficas al proceso.
Recursos insuficientes para la intervenci?n archiv?stica.
Consecuencia: El incumplimiento de los procedimientos internos genera:
Riesgo de p?rdida o deterioro documental.
| Falta de trazabilidad e ineficiencia en la gesti?n de informaci?n. | [7 empty] | Solicitar a la subsecretaria de gesti??????n institucional, a la direcci??????n de gesti??????n del talento humano y la direcci??????n administrativa de la Secretar??????a de Gobierno, mediante una (1) comunicaci??n la programaci??????n e implementaci??????n de jornadas de fortalecimiento y capacitaci??????n en funci??????n archiv??????stica y procedimientos internos del proceso de Gesti??????n Documental | Una solicitud efectuada | Numero de Comunicaciones realizadas y radicadas | 2025-12-15 | 2026-06-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 0 | 147 días para su vencimiento
| Incumplimiento normativo frente al AGN y al MGDA. | [7 empty] | Solicitar a la OCI de la secretar??????a de gobierno, mediante una (1) comunicaci??n, la inclusi??????n de auditor??????as internas peri??????dicas espec??????ficas al proceso de gesti??????n documetal | Una solicitud efectuada | Numero de Comunicaciones realizadas y radicadas | 2025-12-15 | 2026-06-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 0 | 147 días para su vencimiento
| Debilitamiento del control interno y de la rendici?n de cuentas institucional. | [7 empty] | Solicitar a la subsecretaria de gesti??????n institucional y la direcci??????n administrativa de la Secretar??????a de Gobierno, mediante una(1) comunicaci??n la programaci??????n y desarrollo de seguimientos al cumplimiento de los procedimientos internos del proceso de Gesti??????n Documental | Una solicitud efectuada | Numero de Comunicaciones realizadas y radicadas | 2025-12-15 | 2026-06-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 0 | 147 días para su vencimiento
[9 empty] | Solicitar a la direcci??????n de gesti??????n del talento humano, mediante una (1) comunicaci??n, la asignaci??????n de recurso humano suficiente para la intervenci??????n archiv??????stica de la alcald??????a local de los m??????rtires | Una solicitud efectuada | Numero de Comunicaciones realizadas y radicadas | 2025-12-15 | 2026-06-30 | JULIAN DAVID / PEREZ RIOS | 0 | 147 días para su vencimiento
Avance del plan | 0%